## Project_BackLog
Project_BackLog
|  | Fecha de inicio del proyecto: | 2022-12-08
ID Tarea | Prioridad | Tipo Tarea | Nombre Tarea | Descripción de tareas | Reportar a | Asignado a | Inicio | Sprint listo | Fin | Estado | Estimación en horas | Sprint Asignado
|  |  |  | Observación/Notas |  |  | 2022-12-08 |  |  |  | 20
1 | Alta | Codificación | Front End: Crear proyecto em Angular | Instalar angular cli, crear un proyecto y validar que compile sin errores | Sabrina | Guille | 2022-12-08 | si | 2022-12-08 | terminada | 8 | si
2 | Alta | Diseño | Diseño componentes: definir los componentes | Tomar la plantilla HTML para identificar que seccion debo convertirla en componente de angular | Sabrina | Guille | 2022-12-10 | si | 2022-12-12 | terminada | 12 | si
3 | Media | Diseño | Diseño gráfico del portfolio | Fotografías, ilustraciones, imagenes, textos de presentación y datos personales para agregar, tabla de colores a utilizar | Sabrina | Guille |  | no |  | no comenzado |  | no
4 | Media | Codificación / Diseño | codificación em CSS | creación de la stylesheet em css | Sabrina | Guille |  | no |  | no comenzado |  | no
5 | Alta | Codificación | Back End: crear base de datos em MySql | instalar Mysql y comprobarlo / editar proyecto | Sbrina | Guille |  | no |  | no comenzado |  | no
6 | Alta | Codificación | Back End: Servidor | desarrollar proyecto de servidor em Apache Tomcat | Sbrina | Guille |  | no |  | no comenzado |  | no

## Sprint_BackLog
Sprint_BackLog
|  | Fecha de inicio del Sprint: | 2022-12-08
ID Tarea | Prioridad | Tipo Tarea | Tarea Backlog | Descripción | Reportar a | Asignado a | Estado | Estimación Tiempo Original | Iniciada | Finalizada
Sprint 1 |  |  | Nombre de tarea | [5 empty] | 2022-12-08 | 2022-12-12
1 | Alta | Codificación | Front End: Crear proyecto en Angular | Instalar angular cli, crear un proyecto y validar que compile sin errores | Guillermo | Guille | Iniciado | 8 | 2022-12-08 | 2022-12-08
2 | Alta | Diseño | Diseño componentes: definir los componentes | Tomar la plantilla HTML para identificar que seccion debo convertirla en componente de angular | Guillermo | Guille | No iniciado | 12 | 2022-09-10 | 2022-12-12
Sprint 2

## Historias_de_Usuario
Historias_de_Usuario
- Como postulante a un trabajo para una empresa de desarrollo web necesito filtrar las ofertas laborales por medio de um formulario para los interesados em mi trabajo antes de brindar mi información de contacto
- Como postulante a un trabajo para una empresa de desarrollo web quiero que todos mis proyectos estén visiblemente representados para que los reclutadores lo vean de manera sencilla
- Como reclutador necesito tener acceso directo a los medios de contacto del postulante.